МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« Средняя   общеобразовательная школа №1»

ПРИКАЗ№ 15

от  18.02.2011 г.

«Об утверждении плана-графика

введения Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС)

в муниципальном образовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1»

города Ефремова Тульской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |
|  | Организация изучения нормативно-правовых документов по введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. | Март 2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Проведение тематического педагогического совета, совета школы, совещаний при директоре, школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС. | Март-август 2011 г. | В.А. Грошев Т.С. Глазырь Н.Н. Моисеева |
|  | Формирование рабочей группы по разработке проекта Основной образовательной программы начального общего образования (ООП). | Март 2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Разработка плана-графика внесения изменений и дополнений в образовательную систему начальной школы и в систему управления ОУ. | До 30.03.2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Разработка плана по методическому сопровождению введения ФГОС в школе. | До 30.03.2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Проведение мониторинга подготовки начальной школы к введению ФГОС | до 02.04.2011г. | Т.С. Глазырь |
|  | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования. | до 20.08.2011г. | В.А. Грошев |
|  | Проектирование деятельности школы по организации внеаудиторной (внеучебной) занятости учащихся. | До 30.08.2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Анализ реализации плана-графика введения ФГОС в школе. | Поэтапное отслеживание (не реже 1 раза в месяц) | В.А. Грошев |
|  | Мониторинг готовности начальной школы к введению ФГОС. | Август 2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Осуществление контроля за реализацией ФГОС НОО. Организация и проведение мониторинговых исследований. | В течение года (по плану ВШК школы, комитета по образованию и ИПК и ППРО) | Т.С. Глазырь |
|  | Подготовка публичного отчета по введению ФГОС. | Апрель-июнь 2011 г. | В.А. Грошев |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |
|  | Формирование банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | Март 2011 г. (Постоянное обновление) | Т.С. Глазырь |
|  | Внесение изменений в Положение о Совете школы (координатора введения ФГОС). | Март 2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Разработка и доработка локальных актов школы, регламентирующих деятельность учреждения по реализации ФГОС. | Апрель- май 2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | Апрель 2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Разработка проекта ООП школы: - моделирование учебного плана школы, в соответствии с ФБУП, РУП и социальным запросом учащихся и их родителей, - разработка рабочих программ по учебным дисциплинам, - разработка программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы. (и др. составляющих ООП). | До 30.06.2011 г. до 10.04.2011 г. до 10.06.2011 г. до 15.06.2011 г. | В.А. Грошев Т.С. Глазырь Н.Н. Моисеева И.В. Яковлева И.М. Рябцева Н.Н. Моисеева |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | До 10.06.2011 г. | Т.С. Глазырь |
|  | Обсуждение и принятие образовательной программы школы. | до 20.08.2011г. | В.А. Грошев |
|  | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и ППМС «Центр «Доверие». | до 20.08.2011. | В.А. Грошев |
|  | Разработка режима работы 1-х классов, реализующих ФГОС. | до 01.09.2011г. | Т.С. Глазырь |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |
|  | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций | В.А. Грошев Т.С. Глазырь Н.Н. Моисеева |
|  | Внесение изменений в штатное расписание школы, введение должности методиста. | До 01.09.2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС |  | В.А. Грошев |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |
|  | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы. | Постоянно (не реже 1 раза в месяц) | И.А. Денисова А.В. Васько |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных изменений в ООП школы. Информирование родителей и учащихся о деятельности школы в данном направлении на родительских собраниях и Совете школы и привлечение их к обсуждению ООП. | Март, май 2011 г. | В.А. Грошев Т.С. Глазырь Н.Н. Моисеева кл. руководители. |
|  | Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС. | Постоянно | В.А. Грошев |
|  | Организация мест свободного доступа педагогов в интернет (скорость не менее 256 Кбит/с) | До 01.11.2011г. | В.А. Грошев |
|  | Наличие собственного электронного адреса учителей начальной школы | до 01.09.2011г. | Т. С. Глазырь |
| Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС |  |
|  | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов. | поэтапно, по мере введения ФГОС начального общего образования | Т. С. Глазырь |
|  | Участие педагогических и административных работников в районных и областных семинарах по введению ФГОС. | В период подготовки и введения ФГОС. | В.А. Грошев Т.С. Глазырь Н.Н. Моисеева |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы, с целью корректировки плана курсовой подготовки. | В течение учебного года | Т.С. Глазырь |
|  | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций. | Постоянно | Т.С. Глазырь |
|  | Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации ФГОС. | В течение 2011-2012 уч. г. | Т.С. Глазырь Е.Н. Черных |
|  | Проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС. | По плану работы | Т.С. Глазырь |
|  | Обобщение опыта педагогов, реализующих учебные программы и программы внеурочной деятельности. | В течение 2011-2012 уч.г. | Т.С. Глазырь |
|  | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
|  | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС. | до 05.06.2011г. | А.М. Труфанов |
|  | Анализ условий и ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС. | Март 2011 г. | В.А. Грошев |
|  | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | постоянно | В.А. Грошев |
|  | Оборудование мультимедийной и компьютерной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | До 01.09.2011 г. и в течение учебного года | В.А. Грошев |
|  | Организация трехразового питания | постоянно | О.А. Труфанова |